## Sheet1
OBRAS LISTA POR SETOR
OBRA | DESCRIÇÃO DO PROJETO | ESTADO | TIPO DE OBRA | ORÇAMENTO INICIAL (em milhões de reais) | 0 VALOR INICIAL JÁ Fl REVISTO? (novo valor em milhões de reais) | QUANTO FALTA PARA CONCLUIR A OBRA (em milhões de reais) | ORIGEM DOS RECURSOS | CONTRATANTE OU LICITANTE | ESTAGIO ATUAL | EMPECILHOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | DATA DO INÍCIO DA OBRA | DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO | PRAZO FOI PRORROGADO ALGUMA VEZ?
Abastecimento de água em Parnamirim | Ampliação do serviço de distribuição de água do município de Parnamirim | RN | Ampliação | 7 | Não | 4 | Público | Caem | Iniciada | Não há | 2006 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Goianésia (PAC) | Ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água do município | GO | Ampliação | 7 | Não | 4 | Público | Saneago | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Mucuri | Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Mucuri | BA | Implantação | 7 | Sim/11 | 4 | Público | Embasa | Em licitação | Não há | 2009 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Itaberaba | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Itaberaba | BA | Ampliação | 6 | Não | 4 | Público | Embasa | Em licitação | Não há | 2009 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Rio Largo (PAC) | Ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água do município | AL | Ampl./Ref. | 5 | Não | 4 | Público | Seinfra-AL | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Ouricuri | Redução e controle de perdas do sistema de abastecimento de água | PE | Ampliação | 5 | Não | 4 | Público | Com pesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2012 | Não
Esgotamento sanitário em Itajuipe | Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Itajuipe | BA | Implantação | 4 | Não | 4 | Público | Embasa | Em licitação | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Macaúbas | Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Macaúbas | BA | Implantação | 4 | Não | 4 | Público | Embasa | Em licitação | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Ubaitaba | Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Ubaitaba | BA | Implantação | 4 | Não | 4 | Público | Embasa | Em licitação | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Nazaré | Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Nazaré | BA | Implantação | 4 | Não | 4 | Público | Embasa | Em licitação | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Muritiba | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Muritiba | BA | Ampliação | 4 | Não | 4 | Público | Embasa | Em licitação | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Marituba (CEF 2) | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Marituba | PA | Ampliação | 4 | Não | 4 | Público | Cosanpa | Em licitação | Não há | 2010 | 2011 | Não
Reforma do sistema coletor de Caruaru | Recuperação da rede coletora e emissários e obras associadas | PE | Reforma | 4 | Não | 4 | Público | Compesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Esgotamento sanitário em Tamandaré | Implantação de 4 400 ligações intradomiciliares de esgotos no município | PE | Implantação | 4 | Não | 4 | Público | Compesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Venturosa | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Venturosa | PE | Reforma | 4 | Não | 4 | Público | Compesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Timbaúba | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Timbaúba | PE | Ampliação | 4 | Não | 4 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2012 | Não
Abastecimento de água em Timbaúba | Ampliação do sistema de abastecimento de água do munícipio (Ia etapa) | PE | Ampliação | 4 | Não | 4 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Cabrobó | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Cabrobó | PE | Ampliação | 4 | Não | 4 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Jataúba | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município | PE | Ampliação | 4 | Não | 4 | Público | Compesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Ferreiros | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Ferreiros | PE | Reforma | 4 | Não | 4 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Distribuição de água em Campinas | Construção de redes de distribuição de água na região do Proença | SP | Implantação | 4 | Não | 4 | Público/privado | Sanasa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Esgotamento Santa Candida (2a etapa) | Construção de interceptores de esgoto em Campinas | SP | Implantação | 4 | Não | 4 | Privado | Sanasa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Abastecimento de água em Ceilãndia | Recuperação de reservatórios (RAP-CEI e REL-CE1) em Ceilãndia | DF | Reforma | 4 | Não | 4 | Público | Caesb | Em projeto | Não há | 2010 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Santa Maria | Implantação de elevatória de água tratada em Santa Maria | DF | Implantação | 4 | Não | 4 | Público | Caesb | Em projeto | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Abastecimento de água no Guará | Implantação da rede de distribuição de água e adutora | DF | Implantação | 3 | Sim/4 | 4 | Público | Caesb | Em projeto | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Vicente Pires | Implantação de rede condominial de esgotos (2* etapa) da parcela Centro-Norte | DF | Implantação | 3 | Não | 3 | Público | Caesb | Em projeto | Não há | 2010 | 2012 | Não
Esgotamento sanitário no Guará | Implantação do sistema coletor de esgoto nas quadras QEs 48 a 58 | DF | Implantação | 3 | Não | 3 | Público | Caesb | Em projeto | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Santana do Cariri (PAC) | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município | CE | Ampliação | 3 | Não | 3 | Público | Cagece | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Russas | Ampliação e melhorias no sistema de abastecimento do município de Russas | CE | Ampl./Ref. | 3 | Não | 3 | Público | Cagece | Em projeto | Não há | 2011 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Crateús | Ampliação e melhorias no sistema de abastecimento do município de Crateús | CE | Ampl./Ref. | 3 | Não | 3 | Público | Cagece | Em licitação | Não há | 2011 | 2012 | Não
Abastecimento de água em Itapipoca | Ampliação e melhorias no sistema de abastecimento do município de Itapipoca | CE | Ampl./Ref. | 3 | Não | 3 | Público | Cagece | Em projeto | Não há | Indefinida | Indefinida | Não
Esgotamento sanitário em Cariacica | Sistema de esgotamento sanitário no bairro Nova Rosa da Penha 2 | ES | Implantação | 3 | Não | 3 | Público | Cesan | Em projeto | Ambiental | Indefinida | Indefinida | Não
Esgotamento sanitário em Cariacica | Sistema de esgotamento sanitário no bairro Campo Verde | ES | Implantação | 3 | Não | 3 | Público | Cesan | Em projeto | Ambiental | Indefinida | Indefinida | Não
Esgotamento sanitário em Serra | Implantação do sistema de esgotamento sanitário no bairro de São Francisco | ES | Implantação | 3 | Não | 3 | Público | Cesan | Em projeto | Ambiental | Indefinida | Indefinida | Não
Esgotamento sanitário do Noroeste | Reforma e ampliação de estação elevatória de esgotos da 416 Norte | DF | Impl./Ref. | 3 | Não | 3 | Público | Caesb | Em projeto | Não há | 2010 | 2012 | Não
Esgotamento sanitário em Messias | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Messias | AL | Ampliação | 3 | Não | 3 | Público | Seinfra-AL | Em projeto | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Angicos | Implantação do sistema de esgoto no município de Angicos | RN | Implantação | 3 | Não | 3 | Público | Caem | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Natal | Implantação do emissário de recalque da bacia D até o CG3 | RN | Implantação | 3 | Não | 3 | Público | Caem | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Redução de perdas de água em João Alfredo | Programa de redução de perdas (Prored) no município de João Alfredo | PE | Ampliação | 4 | Não | 3 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Tratamento de água de Petrolina | Recuperação da estação de tratamento de água do município de Petrolina | PE | Reforma | 4 | Não | 3 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2012 | Não
Abastecimento de água em Duque de Caxias | Melhoria da rede de abastecimento de água do bairro Jardim Primavera | RJ | Ampliação | 4 | Não | 3 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Tratamento de esgoto em Itajubá | Ampliação do sistema de esgotamento de Itajubá | MG | Ampliação | 27 | Sim/35 | 3 | Público/privado | Copasa | Iniciada | Não há | 2006 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Cafarnaum e região | Ampliação do sistema de abastecimento do município de Cafarnaum e outras localidades | BA | Ampliação | 24 | Não | 3 | Público | Embasa | Em projeto | Não há | 2010 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário em Afonso Cláudio | Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Afonso Cláudio | ES | Implantação | 16 | Sim/16 | 3 | Público | Cesan | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Macaé | Ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Macaé | RJ | Ampliação | 12 | Não | 3 | Público | Cedae | Iniciada | Não há | 2009 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Natal | Implantação do sistema de esgotamento sanitário do bairro da Redinha | RN | Implantação | 11 | Não | 3 | Público | Caem | Iniciada | Não há | 2004 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Igarapé-Miri (PAC) | Ampliação do sistema de abastecimento do município de Igarapé-Miri | PA | Ampliação | 7 | Sim/8 | 3 | Público | Cosanpa | Iniciada | Não há | 2009 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Valparaíso de Goiás (PAC) | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município | GO | Ampliação | 6 | Não | 3 | Público | Saneago | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Eudides da Cunha | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município | BA | Ampliação | 6 | Sim/7 | 3 | Público | Embasa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Sim