## Sheet1
OBRA | DESCRIÇÃO DO PROJETO | ESTADO | TIPO DE OBRA | ORÇAMENTO INICIAL (em milhões de reais) | 0 VALOR INICIAL JÁ FOI REVISTO? (novo valor em milhões de reais) | QUANTO FALTA PARA CONCLUIR A OBRA (em milhões de reais) | ORIGEM DOS RECURSOS | CONTRATANTE OU LICITANTE | ESTAGIO ATUAL | EMPECILHOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | DATA DO INÍCIO DA OBRA | DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO | PRAZO FOI PRORROGADO ALGUMA VEZ?
Sistema de esgoto em Nova Cruz | Implantação do sistema de esgoto no município de Nova Cruz | RN | Implantação | 5 | Não | 3 | Público 1 | Caern | Iniciada | Nãohá | 2006 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Canguaretama | Implantação do sistema de esgoto no município de Canguaretama | RN | Implantação | 5 | Não | 3 | Público | Caem | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em São José Mipibu | Implantação do sistema de esgoto no município de Sâo José de Mipibu | RN | Implantação | 5 | Não | 3 | Público | Caern | Iniciada | Não há | 2009 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Planaitina (PAC) | Implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Planaitina | GO | Implantação | 5 | Não | 3 | Público | Saneago | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Macaíba | Ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Macaíba | RN | Ampliação | 4 | Não | 3 | Público | Caern | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Trindade (PAC) | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Trindade | GO | Ampliação | 4 | Não | 3 | Público | Saneago | Iniciada | Nãohá | 1999 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Novo Gama (PAC) | Rede coletora e ligações domiciliares de esgoto no bairro Lunabel | GO | Implantação | 4 | Não | 3 | Público | Saneago | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Guarapari | Melhorias no sistema de abastecimento de Guarapari, setor 1 | ES | Ampliação | 3 | Não | 3 | Público | Cesan | Em projeto | Técnico | Indefinida | Indefinida | Não
Abastecimento de água em Valparaíso de Goiás (PAC) | Ampliação do sistema de abastecimento do município de Valparaíso de Goiás | GO | Ampliação | 3 | Não | 3 | Público | Saneago | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Santo Estevão | Melhoria do sistema de abastecimento de água do município de Santo Estevão | BA | Reforma | 3 | Não | 3 | Público | Embasa | Em licitação | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Piritiba | Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Piritiba | BA | Implantação | 3 | Não | 3 | Público | Embasa | Em licitação | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Mesquita e Nova Iguaçu | Melhoria no sistema de abastecimento dos municípios de Mesquita e Nova Iguaçu | RJ | Reforma | 3 | Não | 3 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Estação de tratamento de esgoto em Belford Roxo | Recuperação da estação de tratamento de esgotos Joinville | RJ | Reforma | 3 | Não | 3 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Em licitação | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Sistema de produção de água tratada em Tanguá | Ampliação do sistema de água tratada no município de Tanguá | RJ | Ampliação | 3 | Não | 3 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Sistema de esgoto em Altos (PAC) - 2a etapa | Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Altos | PI | Implantação | 3 | Sim/3,3 | 3 | Público | Governo do estado | Em projeto | Nãohá | Indefinida | Indefinida | Não
Redução de perdas de água em Surubim | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Surubim | PE | Ampliação | 3 | Não | 3 | Público | Compesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Bom Jardim | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Bom Jardim | PE | Ampliação | 3 | Não | 3 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Bezerros | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Bezerros | PE | Ampliação | 3 | Não | 3 | Público | Compesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Setorização em Recife (distrito 13) | Setorização do abastecimento de água do distrito 13, em Recife | PE | Reforma | 3 | Não | 3 | Público | Compesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Abastecimento de água em Tacaimbó | Implantação do sistema de abastecimeno de água no município de Tacaimbó | PE | Ampliação | 3 | Não | 3 | Público | Compesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Setorização em Recife (distrito 16) | Setorização do abastecimento de água do distrito 16, em Recife | PE | Reforma | 3 | Não | 3 | Público | Compesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em São José do Egito | Programa de redução de perdas (Prored) no município de São José do Egito | PE | Ampliação | 3 | Não | 3 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Ilha de Itamaracá | Programa de redução de perdas (Prored) em Ilha de Itamaracá | PE | Ampliação | 3 | Não | 3 | Público | Compesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Esgotamento sanitário em Samambaia | Implantação do sistema coleto da expansão do Setor Residencial Oeste | DF | Implantação | 3 | Não | 3 | Público | Caesb | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Natal | Implantação do novo Coletor Geral CG3, na rua Leão Veloso | RN | Implantação | 3 | Não | 2 | Público | Caern | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Sistema de esgotamento sanitário no Lago Norte | Implantação de rede pública e outras obras no Lago Norte | DF | Implantação | 2 | Não | 2 | Público | Caesb | Em projeto | Não há | 2010 | 2012 | Sim
Esgotamento sanitário em Massapê (PAC) | Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Massapê | CE | Implantação | 2 | Não | 2 | Público | Cagece | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Programa Saneamento para Todos | Melhoria na estação de pré-condicionamento de esgoto de Fortaleza | CE | Reforma | 2 | Não | 2 | Público | Cagece | Em licitação | Nãohá | Indefinida | Indefinida | Não
Esgotamento sanitário em Luziânia (PAC) | Implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto do município | GO | Implantação | 2 | Não | 2 | Público | Saneago | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Itumbiara (PAC) | Ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água do município | GO | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Saneago | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Feira de Santana | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município | BA | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Embasa | Em licitação | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Setorização em Recife (distrito 8B) | Setorização do abastecimento de água do distrito 8B (Iputinga) | PE | Reforma | 3 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Ibimirim | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Ibimirim | PE | Ampliação | 3 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Itabira | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Tabira | PE | Ampliação | 3 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário em Novo Gama (PAC) | Implantação de estação de tratamento de esgotos no bairro Lago Azul | GO | Implantação | 4 | Não | 2 | Público | Saneago | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água no Cruzeiro | Recuperação de reservatório e remanejamento de adutora | DF | Reforma | 4 | Sim/6 | 2 | Público | Caesb | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Cabedelo | Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Cabedelo | PB | Implantação | 19 | Sim/8 | 2 | Público | Cagepa | Iniciada | Ambiental | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Serra (PAC) | Construção de redes e ampliação de elevatórias no bairro de Laranjeiras | ES | Ampliação | 16 | Não | 2 | Público | Cesan | Iniciada | Não há | 2009 | 2011 | Sim
Estação de tratamento de esgotos de Campina Grande | Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município | PB | Ampliação | 13 | Não | 2 | Privado | Cagepa | Iniciada | Financeiro | 2006 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário em Mossoró | Ampliação do sistema de esgoto do município de Mossoró | RN | Ampliação | 11 | Não | 2 | Público | Caem | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Redução de perdas de água em Petrolina | Programa para redução e controle de perdas no sistema de abastecimento | PE | Reforma | 11 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2012 | Não
Água e esgoto em Cabo de Santo Agostinho | Construção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento | PE | Implantação | 9 | Sim/9 | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2013 | Não
Esgotamento sanitário em Nova Cruz | Implantação do sistema de esgoto do município de Nova Cruz | RN | Implantação | 6 | Não | 2 | Público | Caern | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Itaúnas | Sistema de esgotamento sanitário de Itaúnas (Conceicção da Barra) | ES | Implantação | 6 | Não | 2 | Público | Cesan | Iniciada | Não há | 2009 | 2011 | Não
Estação de tratamento de esgoto de Serra | Complementação das obras (Civit II - 2a etapa) | ES | Ampliação | 6 | Não | 2 | Público | Cesan | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário em João Pessoa (Cid. Universitária) | Implantação de esgotamento sanitário no bairro Jardim Cidade Universitária | PB | Implantação | 5 | Sim/3 | 2 | Público | Cagepa | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Patos | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município | PB | Ampliação | 5 | Não | 2 | Público | Cagepa | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Não
Abastecimento de água de Cariacica (PAC) | Ampliação do sistema de reservação e distribuição no município | ES | Ampliação | 4 | Não | 2 | Público | Cesan | Iniciada | Não há | 2009 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Viana | Conclusão do sistema de abastecimento de água de Viana | ES | Ampliação | 4 | Não | 2 | Público | Cesan__ | Iniciada | Técnico | 2007 | 2011 | Não