## Sheet1
OBRA | DESCRIÇÃO DO PROJETO | ESTADO | TIPO DE OBRA | ORÇAMENTO INICIAL (em milhões de reais) | 0 VALOR INICIAL JÁ Fl REVISTO? (novo valor em milhões de reais) | QUANTO FALTA PARA CONCLUIR A OBRA (em milhões de reais) | ORIGEM DOS RECURSOS | CONTRATANTE OU LICITANTE | ESTAGIO ATUAL | EMPECILHOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | DATA DO INÍCIO DA OBRA | DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO | PRAZO FOI PRORROGADO ALGUMA VEZ?
Abastecimento de água em Santa Rita | Ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água do município | PB | Ampliação | 4 | Não | 2 | Público | Cagepa | Iniciada | Técnico | 2008 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Itaporanga | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município | PB | Ampliação | 4 | Não | 2 | Público | Cagepa | Paralisada | Financeiro | 2009 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Ibatiba | Ampliação do sistema de abastecimento de água de Ibatiba | ES | Ampliação | 3 | Não | 2 | Público | Cesan | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Cristalina (PAC) | Ampliação de produção, ligações e redes de distribuição de água no município | GO | Ampliação | 3 | Não | 2 | Público | Saneago | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Itambé | Implantação do sistema de abastecimento de água de Catolezinho | BA | Implantação | 2 | Não | 2 | Público | Embasa | Em licitação | Não há | 2010 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Feira de Santana | Ampliação do sistema de abastecimento de água em diversos distritos | BA | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Embasa | Em licitação | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Nova Iguaçu | Ampliação do sistema de abastecimento de água tratada para vários bairros | RJ | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Sim
Sistema de produção de água em Duque de Caxias | Ampliação do sistema de produção de água tratada para diversos bairros | RJ | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Duas Barras | Sistema de abastecimento de água do bairro Monnerat | RJ | Implantação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Iniciada | Não há | 2009 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em São João da Barra | Abastecimento dos bairros Pipeiras e Palacete | RJ | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Em licitação | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Pinheiral | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Pinheiral | RJ | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2012 | Não
Abastecimento de água em Rio Bonito | Ampliação do abastecimento de água do bairro Basílio | RJ | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Paty do Alteres | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município | RJ | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Em licitação | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Cordeiro | Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município | RJ | Implantação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Sistema de produção de água tratada em Maricá | Ampliação do sistema de produção de água tratada do município | RJ | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em São Francisco de Itabapoana | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município | RJ | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Em projeto | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Sistema de abastecimento de água em Rio Claro | Abastecimento de água nos bairros Fazenda da Grama e Vargem do Inhame | RJ | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Em licitação | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Santa Maria Madalena | Sistema de esgotamento sanitário do bairro Triunfo | RJ | Implantação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Rede de distribuição de água em Maricá | Ampliação da rede de distribuição de água do município de Maricá | RJ | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Sec. de Obras/Cedae | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Barras (PAC) | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município | PI | Implantação | 2 | Não | 2 | Público | Governo do estado | Em licitação | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Campo Grande do Piauí | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município | PI | Implantação | 2 | Não | 2 | Público | Governo do estado | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Redução de perdas de água em São José da Coroa Grande | Programa de redução de perdas (Prored) no município | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Exu | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Exu | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Tupanatinga | Adequação do sistema de abastecimento de água do município | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Tupanatinga | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Tupanatinga | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Camuntanga | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Camuntanga | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Carnaíba | Programa de redução de perdas (Prored) o no município de Carnaíba | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Toritama | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Toritama | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Lajedo | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Lajedo | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Bodocó | Reforço do sistema de abastecimento de água do município | PE | Reforma | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Vertentes | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Vertentes | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Vicência | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Vicência | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Afrãnio | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Afrãnio | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Bodocó | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Bodocó | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Tratamento de água em Goiana | Adequação da estação de tratamento de água do município | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Frei Miguelinho | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Frei Miguelinho | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Pedra | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Pedra | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Agrestina | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Agrestina | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Esgotamento sanitário em Jaboatão dos Guararapes | Construção do sistema de esgotamento sanitário Vila Carolinas | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Caetés | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Caetés | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Esgotamento sanitário em Olinda | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Itaiba | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Itaiba | PE | Ampliação | 2 | Não | 2 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Acu | Melhoria do sistema de abastecimento de água de Açu | RN | Reforma | 2 | Não | 2 | Público | Caern | Em projeto | Nãohá | Indefinida | 2011 | Não
Sistema de abastecimento em Sobradinho | Recuperação da estrutura do reservatório (RAP-S05) de Sobradinho | DF | Reforma | 2 | Não | 2 | Público | Caesb | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário no Jardim Botânico | Implantação do sistema coletor de esgoto do Jardim Botânico (3! etapa) | DF | Implantação | 2 | Não | 2 | Público | Caesb | Em projeto | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Maceió | Recuperação dos sistemas coletores de esgoto da capital alagoana | AL | Reforma | 2 | Não | 2 | Público | Casal | Em projeto | Não há | 2010 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário no Recanto das Emas | Implantação de estação elevatória de esgotos e linha de recalque | DF | Implantação | 1 | Não | 1 | Público | Caesb | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Santarém (CEF 2) | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município | PA | Ampliação | 1 | Não | 1 | Público | Cosanpa | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário no Recanto das Emas | Implantação de rede coletora de esgoto no Recanto das Emas | DF | Implantação | 1 | Não | 1 | Público | Caesb | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Não