## Sheet1
OBRA | DESCRIÇÃO DO PROJETO | ESTADO | TIPO DE OBRA | ORÇAMENTO INICIAL (em milhões de reais) | 0 VALOR INICIAL JÁ Fl REVISTO? (novo valor em milhões de reais) | QUANTO FALTA PARA CONCLUIR A OBRA (em milhões de reais) | ORIGEM DOS RECURSOS | CONTRATANTE OU LICITANTE | ESTAGIO ATUAL | EMPECILHOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | DATA DO INÍCIO DA OBRA | DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO | PRAZO FOI PRORROGADO ALGUMA VEZ?
Esgotamento sanitário em Samambaia | Implantação da estação elevatória e linha de recalque | DF | Implantação | 1 | Nâo | 1 | Público | Caesb | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2012 | Nao
Abastecimento de água no Jardim Botânico | Implantação da rede de distribuição de água do Jardim Botânico (3* etapa) | DF | Implantação | 1 | Não | 1 | Público | Caesb | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Russas (PAC) | Melhorias operacionais no abastecimento de égua do município | CE | Reforma | 1 | Não | 1 | Público | Cagece | Em projeto | Nâo há | Indefinida | Indefinida | Nâo
Redução de perdas de água em Canhotinho | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Canhotinho | PE | Ampliação | 1 | Não | 1 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Nâo
Automação da produção de água do porto Suape | Automação da produção de água do complexo portuário em Ipojuca | PE | Ampliação | 1 | Não | 1 | Público | Compesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Santa Maria da Boa Vista | Programa de redução de perdas (Prored) em Santa Maria de Boa Vista | PE | Ampliação | 1 | Não | 1 | Público | Compesa | Iniciada | Nâo há | 2010 | 2011 | Nâo
Redução de perdas de água em Rio Formoso | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Rio Formoso | PE | Ampliação | 1 | Não | 1 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Nâo
Redução de perdas de água em Dormentes | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Dormentes | PE | Ampliação | 1 | Não | 1 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em ipubi | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Ipubi | PE | Ampliação | 1 | Não | 1 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Recite | Construção do sistema de abastecimento na comunidade de Frei Damião | PE | Ampliação | 1 | Não | 1 | Público | Compesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Abastecimento de água em Goiana | Perfuração de quatro poços da bateria de captação de água subterrânea | PE | Ampliação | 1 | Não | 1 | Público | Compesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Redução de perdas de água em Lagoa Grande | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Lagoa Grande | PE | Ampliação | 2 | Não | 1 | Público | Compesa | Iniciada | Nâo há | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Altinho | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Altinho | PE | Ampliação | 2 | Não | 1 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Santa Maria do Cambucá | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Santa Maria do Cambucá | PE | Ampliação | 2 | Não | 1 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Vertente do Lério | Programa de redução de perdas (Proed) no município de Vertente do Lério e Distrito Tambor | PE | Ampliação | 2 | Não | 1 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Nâo
Redução de perdas de água em Riacho das Almas | Programa de redução de perdas (Prored) no município de Riacho das Almas | PE | Ampliação | 2 | Não | 1 | Público | Compesa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Redução de perdas de água em Primavera | Programa de redução de perdas (Proed) no município de Primavera | PE | Ampliação | 2 | Nâo | 1 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário em Serra | Melhorias urbanas e sanitárias da Lagoa Pau Brasil e entorno | ES | Implantação | 3 | Nâo | 1 | Público/privado | Cesan | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Nâo
Esgotamento sanitário em Santa Rita (Odilândia) | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Odilândia | PB | Ampliação | 4 | Nâo | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Financeiro | 2008 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Marechal Fioriano (PAC) | Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município | ES | Implantação | 4 | Sim/5 | 1 | Público | Cesan | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Muritiba | Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município | BA | Implantação | 11 | Não | 1 | Público | Embasa | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário em Bayeux | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município | PB | Ampliação | 8 | Não | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Ambiental | 2008 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Serra | Redes de água, elevatórias e um reservatório no bairro Nova Almeida | ES | Ampliação | 6 | Não | 1 | Público | Cesan | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em João Pessoa (Laranjeiras) | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da comunidade das Laranjeiras | PB | Ampliação | 5 | Não | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário em Cajazeiras | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município | PB | Ampliação | 5 | Não | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em Guarabira | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município | PB | Ampliação | 5 | Não | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2011 | Sim
Abastecimento de água no Recanto das Emas | Implantação da rede de distribuição de água no Recanto das Emas | DF | Implantação | 4 | Sim/1 | 1 | Público | Caesb | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário de João Pessoa (Santa Rita) | Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município | PB | Implantação | 4 | Nâo | 1 | Privado | Cagepa | Iniciada | Nâohã | 2004 | 2011 | Nâo
Abastecimento de água em Novo Gama (PAC) | Ampliação do sistema de produção e redes de distribuição no município | GO | Ampliação | 3 | Nâo | 1 | Público | Saneago | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em São Sebastião do Passé | Ampliação do sistema de abastecimento de égua do município | BA | Ampliação | 3 | Nâo | 1 | Público | Embasa | Em licitação | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário em João Pessoa | Ampliação do sistema de esgotamento dos bairros Padre Zé e José Américo | PB | Ampliação | 3 | Não | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Nâo
Abastecimento de água em João Pessoa (Cidade Recreio) | Implantação do sistema de abastecimento no loteamento Cidade Recreio | PB | Implantação | 3 | Não | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário em João Pessoa (Cruz das Armas) | Ampliação do sistema de esgotamento do bairro de Cruz das Armas | PB | Ampliação | 3 | Não | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Sim
Esgotamento sanitário em João Pessoa (Jardim Ester) | Ampliação do sistema de esgotamento da comunidade Jardim Ester | PB | Ampliação | 3 | Não | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Ambiental | 2008 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário de Várzea Nova | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Várzea Nova | PB | Ampliação | 3 | Não | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Financeiro | 2008 | 2011 | Nâo
Esgotamento sanitário em João Pessoa (Altiplano) | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município | PB | Ampliação | 3 | Não | 1 | Privado | Cagepa | Iniciada | Ambiental | 2004 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Alcantil | Ampliação do sistema de abastecimento de água do município | PB | Ampliação | 3 | Não | 1 | Privado | Cagepa | Iniciada | Nãohá | 2005 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Sossego | Implantação do sistema de abastecimento de água do município | PB | Implantação | 3 | Não | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Abastecimento de água em Paulista | Implantação do sistema de abastecimento de água do município | PB | Implantação | 3 | Não | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Nâo
Abastecimento de água em São Francisco do Conde | Implantação do sistema de abastecimento de água da Ilha do Pati | BA | Implantação | 2 | Não | 1 | Público | Embasa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Esgotamento sanitário em Santa Rita (PAC) | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário no centro do município | PB | Ampliação | 2 | Nâo | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Legal | 2008 | 2011 | Sim
Abastecimento de água em Queimadas | Regularização do sistema de abastecimento de água do município | PB | Implantação | 2 | Não | 1 | Público | Cagepa | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Sistema de dessalinização de Fernando de Noronha | Ampliação e adaptação do sistema de dessalinização de água marinha | PE | Ampliação | 2 | Não | 1 | Público | Compesa | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2012 | Não
Esgotamento sanitário em Viana | Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município | ES | Implantação | 8 | Não | NI | Público | Cesan | Paralisada | Financeiro | 2008 | Indefinida | Não
ADUTORAS
Sistema de água do Comperj | Sistema de adução e reservação de água para o complexo petroquímico | RJ | Implantação | 1 500 | Não | 1500 | Público/privado | Cedae | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2012 | Não
Adutora do Médio Sertão | Construção de adutora para ampliar o abastecimento de água em seis municípios | AL | Implantação | 180 | Não | 180 | Público | Seinfra-AL | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Nâo
Adutora de Pajeú | Sistema adutor para abastecimento de água de diversos municípios | PB, PE | Implantação | 380 | Sim/161 | 141 | Público | Dnocs | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2011 | Sim
Adutora do São Francisco (PAC) | Construção da adutora do São Francisco (2a etapa) | SE | Implantação | 127 | Não | 60 | Público | Deso | Iniciada | Não | 2008 | 2011 | Não