## Sheet1
OBRA | DESCRIÇÃO DO PROJETO | ESTADO | TIPO DE OBRA | ORÇAMENTO INICIAL (em milhões de reais) | 0 VALOR INICIAL JÁ Fl REVISTO? (novo valor em milhões de reais) | QUANTO FALTA PARA CONCLUIR A OBRA (em milhões de reais) | ORIGEM DOS RECURSOS | CONTRATANTE OU LICITANTE | ESTAGIO ATUAL | EMPECILHOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | DATA DO INÍCIO DA OBRA | DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO | PRAZO FOI PRORROGADO ALGUMA VEZ?
Urbanização do Nova Esperança | Implantação de redes de esgoto, água, drenagem, pavimentação e outras obras | AC | Reforma | 8 | Não | 8 | Público | Pref. de Rio Branco | Em projeto | Político | 2011 | 2014 | Sim
Canal Nilo Peçanha | Requalificação do sistema de macrodrenagem da Av. Afrãnio Peixoto | BA | Implantação | 8 | Nâo | 8 | Público | Pref. de Salvador/União | Em projeto | Ambiental | 2010 | 2011 | Não
Canal do Canela | Requalificação do sistema de macrodrenagem (Av. Centenário-Vale do Canela) | BA | Implantação | 7 | Nâo | 7 | Público | Pref. de Salvador/União | Em projeto | Ambiental | 2010 | 2011 | Não
Canal do Imbui (1! etapa) | Requalificação do sistema de macrodrenagem da bacia Rio das Pedras/Pituaçu e urbanização | BA | Implantação | 18 | Sim/9 | 4,5 (b) | Público | Pref. de Salvador/União | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2010 | Não
Reservatórios no Rio de Janeiro | Recuperação dos reservatórios de Engenho de Dentro, Ramos e Bangu | RJ | Reforma | 4 | Não | 4 | Público | Cedae | Em licitação | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Elevação da marginal do rio Sorocaba | Programa Enchente Zero no município paulista | SP | Reforma | 10 | Não | 3 | Público | Pref. de Sorocaba | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Preservação de área de cabeceira | Infraestrutura sanitária, requalificação urbanística e recuperação ambiental | AM | Implantação | 1 | Sim/1,2 | 1,2 | Público | Gov. do estado/União | Em projeto | Nâo há | 2010 | 2012 | Não
TRANSPORTES
AEROPORTOS
Aeroporto de Brasília (PAC) | Reforma e ampliação do terminal de passageiros, com 160 000 m2 (1! fase) | DF, GO | Ampliação | 150 | Sim/744 | 743 | Público | Infraero | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2013 | Sim
Aeroporto de Guarulhos (PAC) | Construção do terminal de passageiros 3 (1f fase) | SP | Implantação | 1010 | Sim/1086 | 716 | Público | Infraero | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2013 | Sim
Aeroporto de Viracopos (PAC) | Construção do novo terminal de passageiros e pátio | SP | Implantação | 529 | Não | 529 | Público | Infraero | Em licitação | Ambiental | Indefinida | Indefinida | Não
Aeroporto do Galeão (PAC) | Reforma do terminal de passageiros 2 | RJ | Reforma | 386 | Nâo | 356 | Público | Infraero | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Não
Aeroporto Internacional de Porto Alegre (PAC) | Reforma e ampliação do terminal de passageiros | RS | Ampl./Ref. | 345 | Não | 345 | Público | infraero | Em licitação | Nãohá | 2011 | 2013 | Não
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/Manaus | Reforma e ampliação do terminal de passageiros | AM | Reforma | 12 | Sim/327 | 327 | Público | Infraero | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2013 | Sim
Aeroporto de Goiânia (PAC) | Novo terminal de passageiros, pátio de estacionamento de aeronaves, entre outras obras | GO | Implantação | 348 | Sim/314 | 295 | Público | Infraero | Paralisada | Legal | 2005 | Indefinida | Sim
Aeroporto de Florianópolis (PAC) | Novo terminal, vias externas, estacionamento de veículos e pátio de aeronaves (33 800 m2) | SC | Implantação | 295 | Não | 290 | Público | Infraero | Em projeto | Nâo há | 2011 | 2014 | Sim
Aeroporto do Galeão (PAC) | Revitalização e modernização do terminal de passageiros 1 | RJ | Reforma | 71 | Sim/301 | 287 | Público | Infraero | Iniciada | Nâo há | 2008 | 2012 | Sim
Aeroporto de Fortaleza (PAC) | Reforma e ampliação do terminal de passageiros | CE | Implantação | 5 | Sim/279 | 273 | Público | Infraero | Iniciada | Não há | 2011 | 2013 | Nâo
Aeroporto de Vitória (PAC) | Construção do terminal de passageiros, torre de controle, central de utilidades e sistema de pista | ES | Implantação | 457 | Sim/300 | 249 | Público | Infraero | Em projeto | Não há | 2011 | 2013 | Sim
Aeroporto Tancredo Neves/Confins (PAC) | Reforma e modernização do terminal de passageiros | MG | Reforma | 4 | Sim/238 | 237 | Público | Infraero | Em licitação | Nâo há | 2011 | 2013 | Não
Aeroporto de Aracaju | Construção do novo terminal de passageiros, pátio de aeronaves, sistema viário e estacionamento | SE | Implantação | 103 | Sim/190 | 190 | Público | Infraero | Em projeto | Nãohá | 2012 | 2014 | Não
Aeroporto Tancredo Neves/ Confins (PAC) | Reforma e ampliação da pista de pouso (600 m) e do sistema de pátios (192 m2) | MG | Ampl./Ref. | 171 | Não | 171 | Público | Infraero | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2013 | Nâo
Aeroporto de Guarulhos (PAC) | Ampliação e revitalização do sistema de pátios e pistas (200 000 m2) | SP | Ampliação | 370 | Sim/388 | 168 | Público | Infraero | Iniciada | Legal | 2010 | 2012 | Sim
Aeroporto de Viracopos (PAC) | Construção da segunda pista de pouso e desapropriação e contorno ferroviário (1! fase) | SP | Implantação | 4 | Sim/166 | 166 | Público | Infraero | Em projeto | Ambiental | Indefinida | Indefinida | Sim
Aeroporto Internacional de Porto Alegre (PAC) Aeroporto Internacional de Porto Alegre (PAC) | Ampliação da pista de pouso e decolagem (920 m) | RS | Ampliação | 122 | Não | 106 | Público | Infraero | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2012 | Sim
| Construção do novo terminal de cargas (29 682 m2) | RS | Implantação | 90 | Sim/98 | 98 | Público | Infraero | Em licitação | Nãohá | 2010 | 2012 | Sim
Aeroporto de Macapá (PAC) | Novo terminal, sistema viário, edificações e ampliação do pátio de aeronaves | AP | Implantação | 143 | Sim/115 | 95 | Público | Infraero | Iniciada | Nãohá | 2004 | 2013 | Sim
Aeroporto Internacional de Cuiabá (PAC) | Reforma e modernização do terminal de passageiros | MT | Ampliação | 25 | Sim/87 | 87 | Público | Infraero | Em licitação | Nãohá | 2012 | 2013 | Não
Aeroporto São Gonçalo do Amarantes (PAC) | Desmatamento, terraplanagem, pavimentação, drenagem, proteção vegetal e outras obras | RN | Implantação | 114 | Sim/169 | 73 | Público | Infraero | Iniciada | Nãohá | 2004 | 2011 | Sim
Aeroporto de Viracopos (PAC) | Reforma do terminal de passageiros | SP | Reforma | 47 | Não | 47 | Público | Infraero | Em licitação | Não há | 2011 | 2013 | Nâo
Aeroporto de Vitória (PAC) | Construção do novo terminal de cargas (7 675 m2) | ES | Implantação | 55 | Não | 45 | Público | Infraero | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Sim
Aeroporto Santos-Dumont (PAC) | Obras complementares do terminal de passageiros | RJ | Reforma | 45 | Não | 45 | Público | Infraero | Em projeto | Legal | Indefinida | Indefinida | Sim
Aeroporto internacional de Curitiba (PAC) | Ampliação do terminal de passageiros e ampliação do sistema viário | PR | Ampliação | 41 | Não | 41 | Público | Infraero | Em licitação | Não há | 2012 | 2013 | Nâo
Aeroporto de Viracopos (PAC) | Reforma da pista principal, ampliação do pátio do terminal de cargas e novo pátio de aviação geral | SP | Reforma | 40 | Não | 40 | Público | Infraero | Em projeto | Nãohá | Indefinida | Indefinida | Sim
Aeroporto de Viracopos (PAC) | Reforço e alargamento da pista de táxi | SP | Reforma | 40 | Não | 38 | Público | Infraero | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2012 | Sim
Aeroporto de Guarulhos (PAC) | Construção do módulo operacional (MOP1) | SP | Implantação | 33 | Nâo | 33 | Público | infraero | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2011 | Nâo
Aeroporto Internacional de Curitiba (PAC) | Ampliação do sistema de pátio e pista de táxi | PR | Ampliação | 126 | Sim/32 | 31 | Público | Infraero | Em licitação | Nãohá | 2011 | 2011 | Sim
Aeroporto Internacional de Salvador | Reforma e adequação do terminal de passageiros e ampliação do pátio de aeronaves | BA | Ampl./Ref. | 30 | Nâo | 30 | Público | Infraero | Em licitação | Nãohá | 2012 | 2013 | Não
Aeroporto Costa Dourada/Maragogi | Construção do aeroporto no município de Maragogi, para 132 000 passageiros por ano | AL | Implantação | 52 | Nâo | 27 | Público | Seinfra-AL | Em projeto | Ambiental | Indefinida | Indefinida | Não
Aeroporto de Guarulhos (PAC) | Construção do módulo operacional (MOP 1) | SP | Implantação | 23 | Não | 23 | Público | infraero | Em projeto | Nãohá | 2012 | 2012 | Nâo
Aeroporto do Galeão (PAC) | Reforma e revitalização do terminal de cargas voltado para exportação (16 242 m2) | RJ | Reforma | 31 | Sim/26 | 23 | Público | infraero | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2010 | Nâo
Aeroporto de Recife/Guararapes (PAC) | Construção da nova torre de controle | PE | Implantação | 20 | Não | 20 | Público | Infraero | Iniciada | Nãohá | 2011 | 2012 | Não
Aeroporto de Guarulhos (PAC) | Construção de pistas de táxi e de saída rápida | SP | Ampliação | 20 | Nâo | 20 | Público | Infraero | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Aeroporto do Galeão (PAC) | Recuperação e revitalização da infraestrutura dos sistemas de pista e pátios | RJ | Reforma | 70 | Não | 19 | Público | Infraero | Iniciada | Nãohá | 2007 | 2011 | Sim
Aeroporto Internacional de Curitiba (PAC) | Ampliação do terminal de cargas | PR | Ampliação | 10 | Sim/19 | 19 | Público | Infraero | Em projeto | Nâo há | 2010 | 2011 | Sim
Aeroporto de Jaguaruna | Construção do acesso e do pátio de estacionamento | SC | Implantação | 18 | Não | 18 | Público | Seinfra-SC | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Aeroporto Internacional de Salvador | Construção da torre de controle | BA | Implantação | 15 | Nâo | 15 | Público | Infraero | Em licitação | Nâo há | 2011 | 2011 | Nâo
Aeroporto de Brasília (PAC) | Construção do sequndo viaduto sobre a via de acesso à base aérea de Brasília | DF, GO | Implantação | 12 | Sim/13 | 13 | Público | Infraero | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Sim