## Sheet1
OBRA | DESCRIÇÃO DO PROJETO | ESTADO | TIPO DE OBRA | ORÇAMENTO INICIAL (em milhões de reais) | 0 VALOR INICIAL JA FOI REVISTO? (novo valor em milhões de reais) | QUANTO FALTA PARA CONCLUIR A OBRA (em milhões de reais) | ORIGEM DOS RECURSOS | CONTRATANTE OU LICITANTE | ESTAGIO ATUAL | EMPECILHOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | DATA DO INÍCIO DA OBRA | DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO | PRAZO FOI PRORROGADO ALGUMA VEZ?
Metrô de Fortaleza | Recuperação de quatro locomotivas | CE | Reforma | 6 | Sim/7 | 4 | Público | Metrofor | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2010 | Sim
Metrô de Belo Horizonte - Eldorado a Vilarinho (PAC) | Conclusão da Linha 1 do metrô entre Eldorado e Vilarinho | MG | Implantação | 171 | Sim/602 | NI | Público | CBTU | Iniciada | Polít./financ. | 1997 | 2011 | Sim
PONTES E VIADUTOS
Ponte Hercflio Luz | Restauração e reabilitação da Ponte Hercílio Luz | SC | Reforma | 155 | Não | 136 | Público | Deinfra-SC | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2012 | Sim
Duplo Deck | Elevado de ligação entre a Perimetral (Av. Rio de Janeiro) e a Linha Vermelha (Figueira de Melo) | RJ | Implantação | 67 | Não | 67 | Público | Pref. do Rio de Janeiro | Em licitação | Nãohá | 2010 | 2012 | Não
Ponte Estáncia-lndiaroba | Construção de ponte com 1712 m de extensão e acessos sobre o rio Piauí | SE | Implantação | 106 | Não | 60 | Público | DER-SE | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2011 | Não
Ponte e acesso à Ilhota | Construção de estrada e vão sobre o Rio Itajaí-Açu | SC | Implantação | 33 | Nâo | 33 | Público | Deinfra-SC | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2011 | Não
PORTOS
Superporto do Açu | Terminal portuário privativo de uso misto | RJ | Implantação | 4 300 | Não | 2 944 | Privado | LLX | Iniciada | Nãohá | 2007 | 2012 | Sim
Superporto Sudeste | Terminal portuário privativo de uso misto | RJ | Implantação | 1 800 | Não | 1 587 | Privado | LLX | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Porto de itaqui - Terminal de Grãos do Maranhão (PAC) | Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), com capacidade para armazenar 15 milhões de toneladas | MA | Implantação | 339 | Sim/NI | 339 | Privado | Emap | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2012 | Sim
Complexo Industriai e Portuário do Pecém | Ampliação do terminal portuário do Pecém (TMUT) | CE | Construção | 314 | Sim/373 | 200 | Público | Seinfra/Marquise/lvaí | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2011 | Sim
Dragagem do Porto de Santos | Aprofundamento do canal de navegação e bacias de evolução para 15 m | SP | Implantação | 199 | Não | 184 | Público | SEP | Iniciada | Nâo há | 2010 | 2011 | Não
Porto de Suape - píer petroleiro | Construção de dois píeres petroleiros de atracação e obras de infraestrutura aquaviária | PE | Implantação | 336 | Sim/341 | 179 | Público | Suape | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2010 | Não
Porto de Suape - estrada | Construção de estrada do contorno da Refinaria Abreu e Lima | PE | Implantação | 146 | Não | 144 | Público | Suape | Iniciada | Nâo há | 2009 | 2010 | Não
Porto de Vitória-cais | Construção de 270 m de cais contínuo e construção de pátio com 15 000 m2 | ES | Ampl./Ref. | 140 | Não | 140 | Público | Codesa | Em projeto | Nâo há | 2011 | 2013 | Não
Porto Maravilha (1* fase) | Revitalização da zona portuária do Rio, com urbanização e reforma de patrimônio histórico | RJ | Ampl./Ref. | 140 | Não | 134 | Público | Pref. do Rio de Janeiro | Iniciada | Não há | 2010 | 2012 | Não
Porto de Suape - dragagem | Reforço e dragagem dos cabeços do acesso ao porto interno | PE | Reforma | 130 | Nâo | 130 | Público | Suape | Em projeto | Nãohá | 2010 | Indefinida | Sim
Porto de Vitória - recuperação | Recuperação, alargamento e ampliação do cais comercial do Porto de Vitória | ES | Ampl./Ref. | 133 | Sim/128 | 125 | Público | Codesa | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Porto de Suape - dragagem | Dragagem do canal de acesso ao porto externo | PE | Reforma | 120 | Nâo | 120 | Público | Suape | Em projeto | Nãohá | 2010 | Indefinida | Sim
Porto de Paranaguá | Reforço da estrutura do cais e construção de dois berços de atracação | PR | lmpl./Ref. | 96 | Não | 96 | Appa | Appa | Em projeto | Ambiental | Indefinida | Indefinida | Não
Porto de Vitória - dragagem | Dragagem e derrocagem para 14 m de profundidade | ES | Implantação | 95 | Não | 95 | Público | SEP | Em projeto | Nâo há | 2010 | 2011 | Nâo
Porto de São Francisco do Sul | Derrocagem e dragagem do canal de acesso e bacia de evolução | SC | Implantação | 95 | Nâo | 95 | Público | APSFS | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Porto de Suape - acesso á ilha de Cocaia | Construção de acesso rodoferroviário à Ilha de Cocaia | PE | Implantação | 89 | Não | 89 | Público | Suape | Em projeto | Nãohá | 2010 | Indefinida | Sim
Porto de Vila do Conde | Terminal portuário privativo de uso misto | PA | Ampliação | 105 | Sim/100 | 83 | Público | Cia. Docas do Pará | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2011 | Não
Porto de Barra do Riacho | Construção do terminal de granéis líquidos de Barra do Riacho | ES | Implantação | 80 | Não | 80 | Público | Codesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2012 | Não
Porto de Itaqui - Berço 108 | Construção do berço 108 para granéis líquidos | MA | Ampliação | 80 | Não | 80 | Público | Emap | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2012 | Não
Av. Porto de Santos (margem esquerda) (PAC) | Redimensionamento das vias com a eliminação de problemas do tráfego rodoferroviário | SP | Implantação | 60 | Sim/72 | 72 | Público | Codesp | Em licitação | Nãohá | 2011 | 2012 | Nâo
Porto de Itaqui (PAC) | Construção do berço 100 (320 m) e alargamento do cais sul | MA | Ampliação | 112 | Sim/111 | 60 | Público | Emap | Iniciada | Técnico | 2006 | 2011 | Sim
Complexo industrial e Portuário do Pecém | Transportador de correias | CE | Implantação | 148 | Não | 60 | Público | Seinfra/Koch/Normatel | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2011 | Não
Porto de Suape - acesso á zona industrial portuária | Duplicação de trecho da rodovia PE-60 e duplicação do novo acesso ao porto de Suape | PE | lmpl./Ampl. | 25 | Sim/58 | 54 | Público | Suape | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2010 | Não
Porto de Itaqui - Berços 101 e 102 (PAC) | Recuperação dos berços 101 e 102 e construção da retroárea dos berços 100 e 101 (30 000 m2) | MA | Ampl./Ref. | 74 | Sim/93 | 48 | Público | Emap | Iniciada | Nãohá | 2006 | 2011 | Sim
Porto de Paranaguá - silo graneleiro | Construção de silo com capacidade para 107 000 toneladas de soja, trigo, milho e farelos | PR | Implantação | 37 | Sim/44 | 44 | Público | Appa | Em licitação | Legal | Indefinida | Indefinida | Não
Porto de São Francisco do Sul | Construção do berço 401A | SC | Implantação | 43 | Não | 43 | Público | APSFS | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Porto de Itaqui - pátios | Construção de pátios para estocagem de carga geral na área alfandegada com 20 000 m2 | MA | Ampliação | 30 | Não | 30 | Público | Emap | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Sim
Porto de Suape - entroncamento | Entroncamento do terminal da empresa Temape | PE | Reforma | 28 | Não | 28 | Público | Suape | Em projeto | Nãohá | 2010 | Indefinida | Sim
Porto de Itaqui - Berços 100 a 103 (PAC) | Dragagem dos berços 100 a 103 para receber navios de grande porte | MA | Ampliação | 51 | Sim/34 | 23 | Público | Emap | Iniciada | Nãohá | 2009 | 2010 | Sim
Porto de Suape - cais de múltiplos usos (CMU) | Obras de recuperação no cais de múltiplos usos | PE | Reforma | 23 | Não | 23 | Público | Suape | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Nâo
Av. Porto de Santos (margem direita) (PAC) | Implantação de projeto viário, com pista de 10 m de largura, 9 km de extensão e 2 obras de viaduto | SP | Implantação | 55 | Sim/92 | 20 | Público | Codesp | Iniciada | Nãohá | 2007 | 2010 | Sim
Porto de Itaqui - Berços 104 e 105 | Construção de retroárea dos berços 104 e 105 | MA | Ampliação | 20 | Não | 20 | Público | Emap | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2012 | Não
Complexo Industrial e Portuário do Pecém | Descarregador de navios | CE | Implantação | 23 | Não | 20 | Público | Seinfra/Cargotec | Iniciada | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Porto de Suape - acesso de contorno | Construção de um acesso de contorno na retroárea dos cais 4,5 e 6 | PE | Implantação | 20 | Não | 20 | Público | Suape | Em projeto | Nãohá | 2010 | Indefinida | Sim
Porto de Suape - edificação | Construção do prédio do Centro de Tecnologia Ambiental | PE | Implantação | 18 | Nâo | 18 | Público | Suape | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2011 | Não
Porto de São Francisco do Sul | Realinhamento e reforço estrutural do berço 201, para carga geral e contêineres | SC | Reforma | 30 | Não | 15 | Público | APSFS | Iniciada | Nãohá | 2008 | 2010 | Sim
Porto de São Francisco do Sul | Recuperação e reforço estrutural do berço 101 | SC | Reforma | 28 | Não | 13 | Público | APSFS | Iniciada | Nãohá | 2007 | 2010 | Sim
Porto de Vitória | Recuperação das plataformas dos berços 201 e 202 e acesso rodoferroviário a retroárea do cais | ES | Ampl./Ref. | 14 | Não | 12 | Público | Codesa | Em projeto | Nãohá | 2011 | 2011 | Nâo
Porto de Suape - pavimentação e drenagem | Pavimentação e drenagem das vias de acesso ao Polo de Alimentos | PE | Reforma | 12 | Nâo | 12 | Público | Suape | Em projeto | Nãohá | 2010 | Indefinida | Sim
Porto de Itaqui | Projeto de modernização das instalações elétricas | MA | Ampl./Ref. | 10 | Não | 10 | Público | Emap | Em projeto | Nãohá | 2010 | 2012 | Sim
Retirada do navio Ais Giorgis (PAC) | Remoção dos restos do navio Ais Giorgis, naufragado no estuário santista | SP | Implantação | 7 | Não | 7 | Público | Codesp | Em projeto | Ambiental | Indefinida | Indefinida | Nâo