## Sheet1
OBRA | DESCRIÇÃO DO PROJETO | ESTADO | 0 VALOR INICIAL JÁ Fl REVISTO? (novo valor em milhões de reais) | QUANTO FALTA PARA CONCLUIR A OBRA (em milhões de reais) | ORIGEM DOS RECURSOS | CONTRATANTE OU LICITANTE | ESTAGIO ATUAL | EMPECILHOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | DATA DO INÍCIO DA OBRA | DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO | PRAZO FOI PRORROGADO ALGUMA VEZ? | DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO | PRAZO FOI PRORROGADO ALGUMA VEZ?
Porto de Itaqui - sistema de incêndio | Construção do sistema de combate a incêndio | MA | Ampliação | 7 | Não | 7 | Público | Emap | Em projeto | Não há | 2010 | 2012 | Sim
Complexo Industrial e Portuário do Pecém | Macrodrenagem do complexo | CE | Implantação | 10 | Não | 7 | Público | Seinfra/EIT | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Porto de Vitória - armazém | Construção de armazém na retroárea de Capuaba com 10 000 m2 | ES | Implantação | 5 | Não | 5 | Público | Codesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2011 | Não
Porto de Itaqui - dragagem | Dragagem da bacia de evolução dos terminais de ferry-boat da Ponta da Espera e do Cujupe | MA | Reforma | 5 | Não | 5 | Público | Emap | Em projeto | Não há | 2010 | 2012 | Não
Porto de Itaqui - esgotamento sanitário | Construção do sistema de esgotamento sanitário do porto | MA | Implantação | 4 | Não | 4 | Público | Emap | Em projeto | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Porto de Suape - terraplanagem | Terraplanagem às margens da estrada de acesso à zona rural, gleba oeste de Suape | PE | Implantação | 4 | Não | 4 | Público | Suape | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Porto de Suape - canal | Construção do canal próximo à indústria | PE | Implantação | 4 | Não | 4 | Público | Suape | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
Porto de Itaqui - abastecimento | Construção do sistema de abastecimento de água do porto | MA | Ampliação | 3 | Não | 3 | Público | Emap | Em projeto | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Porto de Vitória | Melhoria do pátio ferroviário de Capuaba | ES | Reforma | 2 | Não | 2 | Público | Codesa | Em licitação | Não há | 2010 | 2011 | Não
Porto de Suape - habitação | Construção de 51 casas para moradores da Ilha de Tatuoca | PE | Implantação | 2 | Não | 2 | Público | Suape | Em projeto | Não há | 2010 | Indefinida | Sim
Terminais marítimos em Salvador | Construção de atracadouro na praia de Santana, ilha de Maré, e ponte de acesso com 270 m | BA | Implantação | 4 | Não | 2 | Público | Pref. de Salvador/União | Iniciada | Não há | 2009 | 2010 | Não
Porto de São Francisco do Sul | Construção de centro operacional | SC | Implantação | 1 | Não | 1 | Público | APSFS | Em projeto | Não há | 2010 | 2011 | Sim
Porto de Suape | Adequação do local e elaboração de projeto na ilha de Tatuoca | PE | Implantação | 1 | Não | 1 | Público | Suape | Iniciada | Não há | 2009 | Indefinida | Sim
Porto de Vitória - berços 201 e 202 | Estudos técnicos da estabilidade dos taludes e do assoreamento dos berços do cais de Caouaba | ES | AmplVRef. | NI | Não | NI | Público | Codesa | Em projeto | Não há | 2011 | 2011 | Não
RODOVIAS E VIAS URBANAS
Transolímpica | Implantação de via expressa ligando Barra da Tijuca até Deodoro, no Rio de Janeiro | RJ | Implantação | 2 000 | Não | 2000 | Público | Pref. do Rio de Janeiro | Em licitação | Não há | 2011 | 2014 | Não
Corredor Dom Pedro 1 | Manutenção, ampliações e melhorias em cinco rodovias, via perimetral de Itatiba e outros | SP | Impl./Ref. | 1233 | Não | 1035 | Privado | Rota das Bandeiras | Iniciada | Pol./Téc./Amb. | 2009 | 2015 | Não
BR-381 (PAC), 3? lote de concessão | Duplicação do trecho entre Governador Valadares e Belo Horizonte (306 km) | MG | Ampliação | 807 | Não | 807 | Público | DNIT | Em projeto | Não há | 2010 | 2013 | Não
Transcarioca | Implantação de via expressa entre a Barra da Tijuca e a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro | RJ | Implantação | 731 | Não | 731 | Público | Pref. do Rio de Janeiro | Em licitação | Não há | 2010 | 2013 | Não
BR-163 (PAC) | Pavimentação da divisa MT/PA-Rurópolis e acesso a Miritituba (800 km) | MT, PA | Amp!./Ref. | 1 300 | Sim/1569 | 694 | Público | DNIT | Iniciada | Não há | 2007 | 2011 | Sim
Transoeste | Implantação de via expressa com 32 km, ligando Barra da Tijuca a Santa Cruz, no Rio de Janeiro | RJ | Implantação | 692 | Não | 692 | Público | Pref. do Rio de Janeiro | Iniciada | Não há | 2010 | 2012 | Não
BR-230 (PAC) | Construção e pavimentação entre os municípios de Marabá e Rurópolis (1109 km) | PA | Implantação | 532 | Sim/950 | 659 | Público | DNIT | Iniciada | Não há | 2007 | 2012 | Sim
BR-116, manutenção (PAC) | Obras no trecho entre as divisas de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro (56 km) | MG | Reforma | 1 300 | Sim/666 | 613 | Público | DNIT | Iniciada | Não há | 1993 | Indefinida | Sim
BR-319 (PAC) | Restauração e pavimentação do trecho Manaus-Porto Velho (458 km) | AM, RO | Reforma | 485 | Sim/1200 | 550 (b) | Público | DNIT | Iniciada | Ambiental | 2008 | 2011 | Sim
Asfalto liso no Rio de Janeiro | Fresagem e recapeamento de 700 km de vias na cidade do Rio de Janeiro | RJ | Implantação | 476 | Não | 461 | Público | Pref. do Rio de Janeiro | Iniciada | Não há | 2010 | 2012 | Não
BR-101 Sul (PAC) | Duplicação no trecho entre Palhoça (SC) e a divisa com o Rio Grande do Sul (249 km) | SC | Implantação | 1 500 | Não | 350 (b) | Público | DNIT | Iniciada | Não há | 2004 | 2012 | Sim
BR-163 (PAC 2) | Adequação de capacidade da rodovia | MT | Reforma | 329 | Não | 329 | Público | DNIT | Em projeto | Não há | 2012 | 2015 | Não
BR-101 (PAC) | Duplicação e modernização na divisa de PB/PE e PE/AL | AL, PB, PE | AmpL/Ref. | 1 285 | Não | 283 | Público | DNIT | Iniciada | Não há | 2007 | 2011 | Sim
AL-101 Norte | Restauração e duplicação da rodovia AL-101 Norte | AL | Impl/Ref. | 240 | Não | 240 | Público | DER-AL | Em projeto | Não há | 2011 | 2014 | Não
BR-365/MG (PAC) | Duplicação do trecho da BR-153, na altura do "Trevão" até Uberlândia (95 km) | MG | Implantação | 225 | Sim/382 | 225 | Público | DNIT | Iniciada | Ambiental | 2007 | 2011 | Sim
Malha rodoviária do Paraná | Obras de melhorias nos trevos, viadutos, pontes e corredores da malha estadual e municipal | PR | Ampl./Ref. | 376 | Não | 220 | Público | DER-PR | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Arco Rodoviário/BR-493 (PAC) | Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro (trecho da BR-493, com 100 km) | RJ | Implantação | 1067 | Não | 217 | Público | DNIT | Inciada | Não há | 2007 | 2011 | Sim
BR-080 (PAC 2) | Construção e pavimentação da divisa com Goiás até o entroncamento com a BR-158 (170 km) | GO | Implantação | 204 | Não | 204 | Público | DNIT | Em projeto | Não há | 2012 | 2015 | Não
BR-156 (PAC) | Trechos rodoviários e ponte sobre o rio Oiapoque | AP | Implantação | 410 | Sim/375 | 180(b) | Público | DNIT | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Malha rodoviária estadual do Paraná | Manutenção das rodovias estaduais do Paraná | PR | Ampl./Ref. | 339 | Não | 150 | Público | DER-PR | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
Estradas da Liberdade (PR-218,323,486,467,090) | Reforma do corredor Paranavaí-Londrina, ampliação do Maringá-Cascavel e duplicação do Cerne | PR | Ampl./Ref. | 269 | Não | 143 | Público | DER-PR | Iniciada | Não há | 2003 | 2011 | Sim
Programa Pró-Vicinais (Z- etapa) | Projeto com 254 obras para recuperar 3140 km de estradas vicinais em 261 municípios | SP | Reforma | 1 154 | Não | 99 | Público | DER-SP | Iniciada | Não há | 2009 | 2010 | Não
BR-324, manutenção (PAC) | Reforma do trecho entre Feira de Santana e Salvador (116 km) | BA | Reforma | 12 | Sim/96 | 93 | Público | DNIT | Iniciada | Não há | 2003 | Indefinida | Sim
Avenida Brasil (Rio de Janeiro) | Obras de revitalização de uma das principais vias do Rio de Janeiro | RJ | Implantação | 64 | Não | 64 | Público | Pref. do Rio de Janeiro | Iniciada | Não há | 2010 | 2012 | Nâo
BA-156/148 | Obras no trecho Brumado-Livramento-Macaúbas-BR-242 | BA | Reforma | 55 | Não | 56 | Público | Derba | Iniciada | Não há | 2009 | 2014 | Sim
SP-160 | Viadutos e passagens para pedestres nos entroncamentos das vias em São Vicente com a SP-160 | SP | Implantação | 55 | Não | 55 | Público | DER-SP | Iniciada | Não há | 2009 | 2011 | Não
AL-101 Sul | Duplicação da rodovia AL-101 Sul, trecho Maceió-Barra de São Miguel (28 etapa) | AL | Duplicação | 55 | Não | 49 | Público | Seinfra-AL | Iniciada | Não há | 2009 | 2011 | Nâo
AL-105 | Implantação, pavimentação e restauração da rodovia AL-105, trecho Penedo-BR 101 (56 km) | AL | lmpl./Ref. | 40 | Não | 40 | Público | Seinfra-AL | Iniciada | Não há | 2010 | 2011 | Não
CE-385 | Pavimentação do trecho Caririaçu-Quitaiús-entroncamento da BR-230 | CE | Implantação | 38 | Não | 37 | Público | DER-CE | Iniciada | Não há | 2009 | 2010 | Não
BR-153 (PAC) | Obras no trecho entre as cidades de Aparecida de Goiânia e Itumoiara (187 km) | GO | Ampl./Ref. | 90 | Sim/142 | 35 (b) | Público | DNIT | Iniciada | Não há | 2004 | 2011 | Sim
SC-477 | Construção de estrada em entroncamento da SC-419 com Papanduva | SC | Implantação | 29 | Sim/34 | 31 | Público | Deinfra-SC | Iniciada | Não há | 2009 | 2011 | Não
Malha rodoviária do Paraná | Integração de municípios à malha pavimentada estadual e municipal | PR | Implantação | 51 | Não | 29 | Público | DER-PR | Iniciada | Não há | 2008 | 2011 | Sim
AL-105 (Alça da Flamenguinha) | Implantação e pavimentação da AL-105, Povoado Cachoeira do Meirim-São Luiz do Quitunde | AL | lmpl./Ref. | 31 | Não | 29 | Público | Seinfra-AL | Iniciada | Não há | 2009 | 2011 | Não
PA-279 | Melhoria e pavimentação entre os municípios de Tucumã e São Félix do Xingu (104 km) | PA | Reforma | 72 | Sim/98 | 27 | Público | Setran-PA | Iniciada | Não há | 2006 | 2010 | Sim